Propuesta Integral por Fases

Optimización del Proceso de Cotizaciones y Atención al Cliente con Inteligencia Artificial

Área de Servicio al Cliente (Customer Service) e Inventario — SKF México

Preparado para SKF México — Área Comercial / Servicio al Cliente

Preparado por Teams4Soft

Contacto: Equipo Teams4Soft — Consultoría de Datos e IA

27 de julio de 2026

Documento de trabajo — integra la Minuta de Levantamiento de Servicio al Cliente (22 de julio de 2026) y la Propuesta de Levantamiento elaborada por el equipo (24 de julio de 2026) en una estructura única por fases. Sujeto a validación técnica y confirmación de alcance y costo.

# 1. Contexto y objetivo del proyecto

El área de Servicio al Cliente (Customer Service) de SKF México atiende solicitudes de cotización, consulta de productos, tiempos de entrega y precio, apoyándose en al menos tres herramientas distintas que deben interactuar entre sí: WCL (Web Customer Link, el portal de autoservicio obligatorio a nivel grupo SKF, donde el cliente consulta tiempos de entrega y precio, genera órdenes de pedido y revisa back orders), SPQ+ (Spiiki Plus, donde el equipo captura y responde las solicitudes de cotización que el cliente no pudo resolver en WCL) y PinQ (usada para solicitar información o soporte a planta durante el proceso de cotización). El equipo recibe entre 60 y 70 solicitudes de cotización al día (sin contar lubricación), de las cuales varias no se encuentran o no logran resolverse.

Del levantamiento inicial realizado el 22 de julio de 2026 con Maritza y Berenice se identificaron tres problemas recurrentes: (1) ventanas diarias de desconexión con las fábricas —concentradas en actualizaciones nocturnas de Europa, de entre 2 y 2.5 horas, que coinciden con el horario pico en México— durante las cuales el cliente no ve disponibilidad de un producto aunque exista, y genera una cotización innecesaria que el equipo debe resolver como retrabajo; (2) designaciones de producto mal ingresadas por el cliente —ya sea por error de captura o por copiado incompleto desde archivos de Word—, que hoy pueden derivar en el rechazo de la solicitud en lugar de su corrección; y (3) selección errónea entre productos homólogos o alternativas, favorecida por el bajo nivel de atención al detalle y, en ocasiones, por el conocimiento técnico limitado de algunos compradores.

El objetivo de este proyecto es diseñar e implementar una solución apoyada en Inteligencia Artificial que opere como capa complementaria a WCL, SPQ+ y PinQ —sin sustituir el sistema obligatorio a nivel grupo— para validar y corregir designaciones de producto antes de que se genere una solicitud, informar al cliente tiempos de entrega estimados durante las ventanas de desconexión en lugar de forzar una cotización, y reforzar la confirmación cuando el cliente elige entre productos homólogos, reduciendo el retrabajo del equipo de Servicio al Cliente y mejorando la experiencia del cliente.

Este documento une en un solo hilo comercial la Minuta de Levantamiento de Servicio al Cliente (22 de julio de 2026) y la Propuesta de Levantamiento elaborada por el equipo (24 de julio de 2026), para que SKF México tenga una sola hoja de ruta, con un único punto de decisión y cotización por cada etapa.

# 2. Cómo está organizada esta propuesta: un enfoque por fases

Para dar certidumbre a SKF sobre lo que se entrega, cuándo se entrega y qué se cotiza en cada momento, el proyecto se organiza en fases sucesivas, cada una con un objetivo claro, una duración estimada y un entregable concreto. Este ordenamiento no es una simple división administrativa: sigue punto por punto una metodología reconocida a nivel internacional para proyectos que combinan analítica de datos e inteligencia artificial, conocida como CPMAI (Cognitive Project Management for AI), promovida por instituciones como el PMI. CPMAI plantea seis fases de trabajo —entender el negocio, entender los datos, preparar los datos, construir el modelo, evaluar el modelo y ponerlo en operación— y aquí se usan esas seis fases como columna vertebral del proyecto, adaptadas al lenguaje y a las necesidades específicas de SKF.

Esto tiene una implicación directa para el arranque del proyecto: la Fase 1 (Levantamiento y Análisis) de esta propuesta no es un trámite administrativo previo al desarrollo del MVP, sino que ES, en términos metodológicos, el arranque formal de las dos primeras fases de CPMAI —entender el negocio y entender los datos—. De su calidad depende directamente qué tan bien priorizado y qué tan efectivo resulta el MVP que se construye después.

La idea comercial central de esta propuesta es simple:

- Cada fase del proyecto se cotiza con un precio cerrado propio, definido a partir del alcance y los entregables descritos en esta propuesta, y no por tiempo y esfuerzo: SKF conoce de antemano cuánto cuesta cada etapa antes de aprobarla.

- La Fase 1 — Levantamiento y Análisis — se cotiza y se aprueba primero, de forma independiente, porque antes de arrancar no se conoce con precisión el volumen real de cada problema (cuántas cotizaciones se generan por ventanas de desconexión, qué porcentaje de solicitudes tiene designaciones mal ingresadas), y esa cuantificación puede ajustar el alcance —y por lo tanto el precio— del MVP antes de comprometerlo.

- La Fase 1 se realiza como un levantamiento completo ("Full Deep") de extremo a extremo en los dos frentes del proyecto —Servicio al Cliente e Inventario— en 6 semanas, para priorizar el MVP con evidencia completa (datos, volúmenes, causas raíz) y evitar rediseñar sobre supuestos; el detalle se presenta en la sección 4.

- Al cerrar la Fase 1, Teams4Soft confirma el precio cerrado de cada fase siguiente para diseñar, construir, pilotear y desplegar el MVP —incluyendo el chatbot y el buscador/validador de designaciones presentados en la sección 3—, ya con los requisitos priorizados y la línea base de impacto cuantificada con evidencia real.

- De esta manera, SKF conoce el precio de cada etapa antes de aprobarla, sin comprometer de una sola vez el presupuesto de todo el proyecto.

## 2.1 Resumen de fases del proyecto

| Fase | Objetivo principal | Duración estimada | Hito / Entregable clave |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 | Levantamiento y análisis de los procesos, herramientas y datos de Servicio al Cliente e Inventario | 6 semanas | Diagnóstico cuantificado + alcance cerrado y oferta firme del MVP |
| Fase 2 | Diseño de la solución: arquitectura de integración con WCL/SPQ+/PinQ y requisitos finales del MVP | 2 semanas | Documento de diseño y arquitectura validada |
| Fase 3 | Desarrollo del MVP: chatbot de Servicio al Cliente, buscador/validador de designaciones, estimador de tiempos de entrega, confirmación reforzada | 6 semanas | MVP funcional en ambiente de pruebas |
| Fase 4 | Piloto controlado con un grupo de operadores y clientes de Servicio al Cliente | 3 semanas | Hito 1 — Resultados medidos del piloto |
| Fase 5 | Despliegue a todo el equipo de Servicio al Cliente y estabilización | 2 semanas | Hito 2 — MVP en operación + informe de impacto |
| Total (Fases 1 a 5) |  | 19 semanas |  |
| Fase 6* | Extensión de la solución al frente de Inventario, si el levantamiento concluye que amerita alcance propio | A definir | Roadmap de extensión a Inventario |

## 2.2 Cómo se conecta cada fase con la metodología

La siguiente tabla muestra, en lenguaje simple, con cuál de las seis fases de la metodología CPMAI se corresponde cada fase de este proyecto. El objetivo es que quede explícito que la Fase 1 —el levantamiento que se cotiza y se aprueba primero, a precio cerrado— no es un paso previo separado del método, sino la base de la que depende todo lo demás: sin entender bien el proceso y sin cuantificar los datos reales, ningún componente de IA construido después puede priorizarse ni medirse correctamente.

| Fase del proyecto | Fase CPMAI equivalente | Qué significa en la práctica |
| --- | --- | --- |
| Fase 1 | I. Entendimiento del negocio II. Entendimiento de los datos | Entender a fondo la necesidad real de Servicio al Cliente (reducir retrabajo, mejorar la experiencia del cliente) y confirmar, con evidencia, cómo funcionan hoy los procesos, qué datos existen (reportes de cotizaciones, catálogo de designaciones) y en qué calidad, antes de comprometer alcance y costo del MVP. |
| Fase 2 | III. Preparación de los datos | Estructurar el catálogo de designaciones de producto, el histórico de cotizaciones y los datos de ventanas de desconexión como insumo para el validador y el estimador de tiempos de entrega. |
| Fase 3 | IV. Construcción del modelo | Construir el chatbot de Servicio al Cliente y el buscador/validador inteligente de designaciones descritos en la sección 3, como capa complementaria a WCL, sin sustituir el core corporativo obligatorio a nivel grupo. |
| Fase 4 | V. Evaluación del modelo | Medir con operadores y clientes reales si el MVP efectivamente reduce el retrabajo, los falsos positivos por desconexión y los errores de selección de homólogos, frente a la línea base cuantificada en la Fase 1. |
| Fase 5 | VI. Puesta en operación del modelo | Desplegar el MVP a todo el equipo de Servicio al Cliente, capacitar a los operadores y dejar un monitoreo de impacto en operación regular. |

Un rasgo importante de CPMAI es que sus fases son iterativas y no estrictamente lineales: si durante el desarrollo o el piloto se detecta que hace falta entender mejor un dato o un proceso, es válido y esperado regresar a una fase anterior antes de continuar. Esto es relevante para el frente de Inventario: si el levantamiento de la Fase 1 concluye que requiere un ciclo propio de entendimiento de negocio y de datos, se aborda como la Fase 6 mencionada en la sección 2.1, en lugar de forzarlo dentro del MVP de cotizaciones.

# 3. Solución propuesta: componentes de Inteligencia Artificial

Esta sección nombra en concreto los componentes de IA que se proponen para atender cada una de las problemáticas identificadas en el levantamiento del 22 de julio, de modo que quede explícito qué se va a construir y no solo qué proceso se va a mejorar. Los dos componentes centrales son un chatbot de Servicio al Cliente, que atiende consultas del cliente y de los operadores, y un buscador/validador de componentes que revisa la designación de producto antes de que se genere la solicitud de cotización. Ambos operan como una capa complementaria a WCL, SPQ+ y PinQ —sin sustituir ni modificar el sistema obligatorio a nivel grupo SKF— y su diseño final se confirma con los hallazgos cuantificados de la Fase 1.

## 3.1 Componentes por problemática

| Problemática identificada | Componente de solución propuesto | Cómo ayuda |
| --- | --- | --- |
| Ventanas de desconexión con fábricas: el cliente no ve disponibilidad de un producto y genera una cotización innecesaria | Chatbot de Servicio al Cliente, con estimador de tiempos de entrega apoyado en históricos e IA | Durante la ventana de desconexión, responde de forma proactiva con un tiempo de entrega estimado en lugar de dejar que el cliente genere una solicitud de cotización que no era necesaria; con una posible evolución hacia una cola de pedidos con copia local de inventario (sección 3.3), sujeta a validación técnica en la Fase 1 |
| Designaciones de producto mal ingresadas (~80% de los casos que atiende Maritza): errores de tipeo o capturas incompletas | Buscador/validador inteligente de designaciones, previo a la solicitud | Corrige errores de tipeo, autocompleta y sugiere la designación correcta antes de crear la solicitud, en lugar de rechazarla como ocurre hoy |
| Selección errónea entre productos homólogos o alternativas por parte de clientes poco observadores o con conocimiento técnico limitado | Confirmación guiada, integrada en el mismo buscador/validador | Refuerza visualmente la confirmación cuando el cliente elige entre homólogos, reduciendo pedidos generados con el producto incorrecto |
| Copiado incompleto de la designación desde archivos de Word | Validación de completitud del texto capturado, integrada con la herramienta mencionada por Berenice (a confirmar y detallar en la Fase 1) | Detecta capturas incompletas antes de enviarlas y evita que la solicitud llegue truncada al equipo de Servicio al Cliente |

## 3.2 Chatbot y buscador comparten un mismo motor de IA

El chatbot y el buscador/validador no son dos desarrollos independientes: ambos se apoyan en la misma base de conocimiento de designaciones, homólogos y cotizaciones históricas, y en el mismo motor de validación construido durante la Fase 3. Esto permite que la información que valida una solicitud en el buscador sea la misma que usa el chatbot para responder consultas, evitando respuestas inconsistentes entre ambos canales.

Chatbot de Servicio al Cliente

Atiende consultas de tiempos de entrega, disponibilidad y estado de una solicitud, con foco particular en las ventanas de desconexión con fábrica: en lugar de que el cliente vea únicamente el mensaje de indisponibilidad de WCL, el chatbot ofrece un tiempo de entrega estimado con base en históricos, y solo escala a la creación de una cotización en SPQ+ cuando realmente se requiere. También puede apoyar a los operadores (Maritza, Berenice) con respuestas rápidas sobre el estado de solicitudes en curso.

Buscador/validador de componentes

Se ejecuta antes de que el cliente o el operador generen la solicitud de cotización: corrige errores de tipeo, autocompleta a partir del catálogo de designaciones, sugiere la designación válida más cercana cuando detecta una captura incompleta o defectuosa, y refuerza la confirmación cuando existen productos homólogos o alternativas disponibles. El objetivo es evitar que una designación mal ingresada llegue a rechazarse, que hoy es el flujo por defecto.

El alcance funcional exacto de ambos componentes —qué tan automatizada es la respuesta del chatbot, con qué reglas se valida cada designación— se confirma con los datos y el catálogo levantados en la Fase 1 (sección 4), y se cierra formalmente en la Fase 2 (Diseño).

## 3.3 Evolución posible: cola de pedidos con copia local de inventario

Además de informar tiempos de entrega estimados, el chatbot descrito en la sección 3.2 podría evolucionar hacia un mecanismo más ambicioso: mantener una copia local del inventario tomada cerca de la hora de cierre de cada fábrica, permitir que el cliente levante su pedido contra esa copia durante la ventana de desconexión, y enviarlo en un proceso masivo de solicitud —con confirmación— en cuanto la fábrica se reactiva, en lugar de dejar al cliente sin ninguna opción durante ese periodo.

Esta evolución ataca la causa raíz del problema de forma más directa que solo informar un tiempo estimado, pero su viabilidad exacta depende de aspectos que hoy no están confirmados: la frescura de los datos de inventario cerca del cierre, la forma en que WCL permite —o no— una capa complementaria de lectura sin modificar el sistema obligatorio a nivel grupo, la capacidad de la fábrica para absorber un lote de solicitudes justo al reactivarse sin saturar SPQ+, la lógica de reconciliación para confirmar o ajustar pedidos cuyo stock o precio cambió durante la desconexión, y el hecho de que cada fábrica (Europa, Bélgica) tiene ventanas de cierre y reactivación distintas.

Este mecanismo no se compromete todavía como entregable cerrado: su factibilidad técnica se valida explícitamente durante la sesión técnica de la Fase 1 con el equipo de sistemas de SKF (sección 4.3), y el resultado determina si se incorpora tal cual, se ajusta, o se mantiene únicamente el chatbot informativo de tiempos estimados.

# 4. Fase 1 — Levantamiento y Análisis (a precio cerrado)

## 4.1 Objetivo

Confirmar, con evidencia y no solo con lo declarado por el equipo, cómo funcionan hoy los procesos de cotización (WCL → SPQ+ → PinQ) y de inventario, cuantificar el impacto real de los tres problemas identificados en la minuta del 22 de julio (ventanas de desconexión, designaciones mal ingresadas, selección errónea de homólogos), y dejar definidos y priorizados los requisitos del chatbot y del buscador/validador presentados en la sección 3 —incluyendo la validación técnica de la posible cola de pedidos con copia local de inventario (sección 3.3)—, antes de comprometer alcance y costo del desarrollo.

## 4.2 Alcance y calendario propuesto (6 semanas)

El levantamiento cubre el proceso completo de extremo a extremo en los dos frentes del proyecto —Servicio al Cliente e Inventario—, en lugar de acotarse de entrada a los problemas ya conocidos. La ventaja es que el MVP se prioriza con evidencia completa (datos, volúmenes, causas raíz) y se evita rediseñar sobre supuestos. Calendario indicativo, sujeto a la fecha real de arranque:

| Semana | Actividades | Entregable |
| --- | --- | --- |
| Semana 1 (3 – 9 ago) | Kickoff, accesos a WCL, SPQ+ y PinQ, entrevistas y shadowing con Maritza y Berenice, inicio del mapeo AS-IS de los procesos de cotización. | Plan de trabajo + primeros mapas de proceso |
| Semana 2 (10 – 16 ago) | Levantamiento profundo: reportes históricos de cotizaciones, cuantificación de ventanas de desconexión, estructura del catálogo de designaciones, sesión sobre la herramienta mencionada por Berenice para el copiado incompleto desde Word. | Mapa AS-IS validado + base de datos de análisis |
| Semana 3 (17 – 23 ago) | Kickoff del frente de Inventario: entrevistas con almacén y planeación, mapeo AS-IS, revisión de datos de existencias y su vínculo con la disponibilidad mostrada en WCL. | Mapa AS-IS de inventario + inventario de fuentes de datos |
| Semana 4 (24 – 30 ago) | Análisis conjunto: causas raíz, cuantificación de retrabajo y falsos positivos, matriz de problemas vs. impacto para ambos frentes. | Diagnóstico cuantificado |
| Semana 5 (31 ago – 6 sep) | Definición de requisitos funcionales y no funcionales, priorización MoSCoW, delimitación del MVP por frente (Servicio al Cliente e Inventario). | Documento de requisitos priorizados |
| Semana 6 (7 – 13 sep) | Propuesta de MVP: alcance, arquitectura de alto nivel, roadmap y estimación de esfuerzo. Presentación a stakeholders (Germán, Wagner). | Propuesta de MVP + alcance cerrado y oferta firme para las Fases 2 a 5 |

## 4.4 Entregables de la Fase 1

- Mapa AS-IS del proceso de cotización (WCL → SPQ+ → PinQ) y del proceso de inventario, incluyendo su vínculo con la disponibilidad mostrada en WCL.

- Diagnóstico cuantificado de los tres problemas prioritarios: cotizaciones generadas por ventanas de desconexión, designaciones mal ingresadas y errores de selección de homólogos.

- Catálogo estructurado de designaciones de producto y sus reglas de equivalencia, como base del chatbot y del buscador/validador descritos en la sección 3.

- Evaluación de la herramienta mencionada por Berenice para el problema de copiado incompleto desde Word, y recomendación de si se integra o se reemplaza.

- Documento de requisitos funcionales y no funcionales del MVP, priorizados (MoSCoW), incluyendo la especificación inicial del chatbot y del buscador/validador.

- Conclusión de viabilidad técnica de la cola de pedidos con copia local de inventario y envío masivo al reactivarse la planta (sección 3.3), a partir de la sesión técnica con el equipo de sistemas de SKF.

- Precio cerrado confirmado para cada una de las Fases 2 a 5 (diseño, desarrollo, piloto y despliegue del MVP).

# 5. Fases siguientes: diseño, desarrollo, piloto y despliegue del MVP

Una vez cerrada la Fase 1, Teams4Soft presenta una oferta económica con el precio cerrado de cada fase para diseñar, construir, pilotear y desplegar el MVP. Estas fases retoman los requisitos priorizados y la línea base cuantificada durante la Fase 1, con foco inicial en el frente de Servicio al Cliente (cotizaciones), que concentra los tres problemas prioritarios identificados en el levantamiento.

Fase 2 — Diseño de la solución y arquitectura

Se cierran los requisitos funcionales y no funcionales definitivos del MVP y se define la arquitectura de integración con WCL, SPQ+ y PinQ como capa complementaria —sin sustituir ni modificar el sistema obligatorio a nivel grupo SKF—. Se diseña la experiencia de usuario del chatbot y del buscador/validador de designaciones presentados en la sección 3, junto con el modelo de datos que los alimentará (catálogo de designaciones, histórico de cotizaciones, calendario de ventanas de desconexión por fábrica).

Entregable: documento de diseño y arquitectura de integración validada técnicamente con el equipo de sistemas de SKF.

Fase 3 — Desarrollo del MVP

Se construyen los componentes priorizados en la Fase 1 y presentados en la sección 3: el chatbot de Servicio al Cliente, con detección del estado de conexión con fábricas, mensajería proactiva y tiempos de entrega estimados —apoyados en históricos e IA— durante las ventanas de desconexión, en lugar de forzar una cotización; el buscador/validador inteligente de designaciones vía API (corrección de errores de tipeo, autocompletado, sugerencia de designaciones válidas y de homólogos antes de crear la solicitud) con confirmación reforzada en la selección de homólogos; y la base de conocimiento de designaciones y cotizaciones históricas que alimenta a ambos.

Entregable: MVP funcional en ambiente de pruebas, con el chatbot y el buscador/validador integrados y operando como capa complementaria a WCL.

Fase 4 — Piloto con Servicio al Cliente (hacia el Hito 1)

Se ejecuta un piloto controlado con un grupo definido de operadores (incluyendo a Maritza y Berenice) y un conjunto acotado de clientes y productos, midiendo la reducción de cotizaciones innecesarias generadas durante ventanas de desconexión, la reducción de solicitudes rechazadas o retrabajadas por designaciones mal ingresadas, y la reducción de errores de selección de homólogos, todo contra la línea base cuantificada en la Fase 1.

Entregable (Hito 1): informe de resultados del piloto, con las métricas de impacto medidas y los ajustes identificados antes del despliegue completo.

Fase 5 — Despliegue y estabilización (Hito 2)

Se despliega el MVP a todo el equipo de Servicio al Cliente, se capacita a los operadores, se deja un periodo inicial de monitoreo y se ajusta con base en lo observado durante el piloto, cerrando con un manual de operación y los criterios para su mantenimiento.

Entregable (Hito 2): MVP desplegado en operación regular, con informe final de impacto frente a la línea base de la Fase 1.

Las fases 2 a 5 forman un solo proyecto continuo de desarrollo del MVP, sin cortes contractuales entre ellas, aunque cada una se cotiza con un precio cerrado propio (ver tabla de la sección 2.1), confirmado junto con la oferta económica formal al cierre de la Fase 1. Se muestran separadas aquí únicamente para que SKF pueda seguir con claridad qué se hace, cuándo, con qué resultado y a qué precio en cada etapa.

## 5.1 Calendario indicativo de las fases 2 a 5

Las Fases 2 a 5 duran 13 semanas en total y arrancan la semana siguiente al cierre de la Fase 1. Si la Fase 1 arranca el 3 de agosto de 2026 conforme al calendario de la sección 4.2, las fechas estimadas son:

| Fase | Duración | Fechas estimadas | Actividad principal | Hito / Entregable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2 semanas | 14 – 27 sep 2026 | Diseño de la solución y arquitectura de integración | Documento de diseño validado |
| 3 | 6 semanas | 28 sep – 8 nov 2026 | Desarrollo del MVP: chatbot, buscador/validador, confirmación reforzada | MVP funcional en pruebas |
| 4 | 3 semanas | 9 – 29 nov 2026 | Piloto con Servicio al Cliente | Hito 1 — Resultados del piloto |
| 5 | 2 semanas | 30 nov – 13 dic 2026 | Despliegue y estabilización | Hito 2 — MVP en operación |

Estas fechas son indicativas y parten de un arranque de la Fase 1 la semana del 3 de agosto de 2026; se confirman junto con la oferta económica firme al cierre de esa fase. El roadmap gráfico adjunto a esta propuesta visualiza el calendario completo de las seis fases del proyecto.

# 6. Impacto esperado y métricas de éxito

Hoy el equipo de Servicio al Cliente describe los tres problemas prioritarios de forma cualitativa: las ventanas de desconexión duran entre 2 y 2.5 horas diarias y coinciden con el horario pico en México; una parte importante del tiempo de Maritza se dedica a resolver designaciones mal ingresadas; y los clientes son, en palabras del propio equipo, "poco observadores" al elegir entre productos homólogos. Ninguno de estos problemas está cuantificado todavía en número de cotizaciones, horas o pesos, y esa cuantificación —entregable central de la Fase 1— es la que permite fijar metas de impacto realistas para el MVP, en lugar de partir de supuestos.

| Métrica | Línea base (a confirmar en la Fase 1) | Meta esperada con el MVP |
| --- | --- | --- |
| Cotizaciones innecesarias generadas durante ventanas de desconexión | A cuantificar en la Fase 1; hoy se sabe que las ventanas duran 2–2.5 h diarias en horario pico, sin número de solicitudes asociado | Reducción sostenida, al mostrar tiempos de entrega estimados en vez de forzar una cotización (chatbot) |
| Tiempo del equipo dedicado a corregir o rechazar designaciones mal ingresadas | Estimado como una parte importante del tiempo de Maritza; a confirmar con datos de la Fase 1 | Reducción vía el buscador/validador y su autocompletado antes de crear la solicitud |
| Errores de selección entre productos homólogos o alternativas | A cuantificar en la Fase 1 | Reducción vía confirmación reforzada en el flujo de selección |
| Cotizaciones diarias que no se encuentran o no logran resolverse (de las 60–70 recibidas) | A cuantificar en la Fase 1 | Reducción del número de solicitudes que hoy quedan sin resolver en el primer intento |

En resumen: el Hito 1 (piloto) entrega la primera medición real de estas cuatro métricas frente a la línea base, con un grupo acotado de operadores y clientes. El Hito 2 (despliegue) confirma si esa mejora se sostiene al escalar a todo el equipo de Servicio al Cliente, y deja el mecanismo de monitoreo para medirla de forma continua.

# 7. Supuestos y riesgos generales del proyecto

## 7.1 Supuestos

- Se contará con accesos (al menos de lectura/observación) a WCL, SPQ+ y PinQ, y con disponibilidad de Maritza y Berenice para entrevistas y shadowing durante la Fase 1.

- Los reportes diarios de cotizaciones son descargables y cubren al menos 4 semanas de histórico.

- El catálogo de designaciones de producto y sus reglas de equivalencia (homólogos) están disponibles o pueden construirse a partir de la información existente.

- SKF confirma disponibilidad de un grupo de operadores y clientes para el piloto de la Fase 4.

## 7.2 Riesgos y mitigaciones

- Las restricciones corporativas del grupo SKF sobre integraciones con WCL (portal obligatorio a nivel grupo) podrían limitar las opciones técnicas del chatbot y del buscador/validador. Mitigación: sesión técnica temprana dentro de la Fase 1 para confirmar qué es viable como capa complementaria antes de diseñar la arquitectura.

- El frente de Inventario aún no tiene un levantamiento inicial propio; su cronograma detallado dentro de la Fase 1 puede ajustarse tras el kickoff de ese frente (semana 3). Mitigación: sesión de descubrimiento de Inventario incluida explícitamente en el calendario de la Fase 1.

- La herramienta mencionada por Berenice para el problema de copiado incompleto desde Word no está detallada todavía; podría duplicar o simplificar parte del alcance del validador. Mitigación: sesión específica con Berenice incluida en la Fase 1 para evaluarla antes de diseñar el MVP.

- El volumen real de cotizaciones generadas por ventanas de desconexión y el porcentaje real de designaciones mal ingresadas aún no están cuantificados; las metas de impacto del MVP dependen de esa cuantificación. Mitigación: el diagnóstico cuantificado es un entregable explícito de la Fase 1 (sección 4.4).

- La evolución del chatbot hacia una cola de pedidos con copia local de inventario y envío masivo al reactivarse la planta (sección 3.3) depende de restricciones aún no confirmadas sobre acceso a datos de WCL y sobre la capacidad de cada fábrica para absorber solicitudes en lote. Mitigación: su viabilidad se valida explícitamente en la sesión técnica de la Fase 1; si no resulta viable, el MVP conserva el chatbot informativo de tiempos estimados como alternativa ya validada.

# 8. Próximos pasos

- Gestionar accesos a WCL, SPQ+ y PinQ, y agendar entrevistas y shadowing con Maritza y Berenice.

- Agendar el kickoff del frente de Inventario dentro de la Fase 1 (semana 3).

- Solicitar los reportes históricos de cotizaciones (mínimo 4 semanas) para iniciar la cuantificación de las ventanas de desconexión.

- Ejecutar la Fase 1 y, al cierre, emitir la oferta económica formal V2 con el precio cerrado de cada una de las Fases 2 a 5 (diseño, desarrollo, piloto y despliegue del MVP, incluyendo el chatbot y el buscador/validador de designaciones descritos en la sección 3).

Quedamos atentos a sus comentarios para agendar el arranque de la Fase 1.